事 業 実 施 計 画 書

令和6年（2024年）度　斐伊川・神戸川流域環境マップづくり18

目的：ふるさと学習、環境学習の一環として、子ども達が河川の上流から河口までの流域全体で川の水質やゴミなどの環境調査を実施し、流域河川環境マップを作成する。そのことにより、体験不足の子ども達に生まれ育った川での体験の場を提供し、ふるさとの自然を理解し環境に対する興味・関心を抱かせ、河川環境保全活動のきっかけを作ることを目的とする。また、成果発表会等を通じて地域の大人との交流を図り、流域住民全体で川の環境保全について課題を共有化し、今後の地域づくりに活かしていく。流域全体の調査データを島根県のHPに登録、公開して河川に対する意識啓発に役立たせるとともに、貴重な河川環境調査データとして蓄積する。

内容：参加小・中学校等が春・夏と秋に河川環境調査を実施し、その調査データをNPO法人しまね体験活動支援センターホームページの地図に記録することで流域河川環境マップを作成する。また、河川調査指導者研修会や夏休み親子で宍道湖環境調査なども実施する。活動報告書などを通じて活動成果を共有し活動の質を高め、流域全体に情報発信していく。

- 教員等を対象として指導者研修会の実施（5月28日（火）午後2時から予定）

- 調査支援のために調査用具や試薬を配布

- 河川環境調査を実施（春と秋、移動バス代補助）

- 夏休み親子で宍道湖環境調査（8月4日（日）午前中）予備日8月10日（土）

- 源流見学や河口見学を実施

- 島根県のWeb-GIS地図に記録（斐伊川・神戸川流域環境マップづくり）

- 「成果発表会」（3校、11月30日（土）の14時30分～）

- 年間活動報告書作成

- 流域環境マップを作成、マップやホームページを通じて流域全体へ情報発信

＊（一社）中国建設弘済会等の助成金を活用

参加対象校等：斐伊川流域・神戸川流域の団体

出雲市内・雲南市内・飯南町内・奥出雲町内各小中学校及びコミュニティセンター、公民館等

日程：年間計画

4月　参加希望校等の確認、各学校等の助成希望内容の確認

5月　成果発表会代表校等の決定

5月　各学校への助成内容の決定

5月28日（火）指導者研修会（午後2時～ 立久恵峡　河川環境調査手法研修）

6月1日～7月21日　春の調査・夏の調査

6月～　NPO法人しまね体験活動支援センターホームページの地図への書き込み開始

8月4日（日）夏休み親子で宍道湖環境調査　予備日8月10日（土）

8月26日～10月18日　秋の調査

11月　参加校へのアンケート実施

11月　末　ホームページ地図への書き込み終了

11月30日（土）の14時30分～「成果発表会」（出雲科学館で指定校3校の発表）

2月　2024調査報告書、流域環境マップの作成・配布

3月　助成金成果報告書作成提出

主催：しまね体験活動支援センター

後援：国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所・流域市町教育委員会等

事業実施予算内訳

（単位：円）

| 事 業 項 目 | 全体概算額 | 実 施 内 容 | 備 考（根 拠） |
| --- | --- | --- | --- |
| 諸謝金 | 5,000 | 指導者講習会講師謝金 | 1名＠5,000円 |
|  | 5,000 | 水質調査看護師謝金 | 1名＠5,000円 |
|  | 3,000 | 成果発表会補助者謝金 | 1名＠3,000円 |
| 印刷製本費 | 392,040 | 報告書印刷・製本代 | ＠1,188円×330冊＝392,040円（内30冊分） |
|  | 89,760 | A1環境マップ印刷代 | ＠374円×240枚＝89,760円（内40枚分） |
|  | 40,000 | 発表会看板代、資料コピー代 | 横看板4ｍ 40,000円 |
|  | 45,000 | チラシ印刷代、プリンターインクカートリッジ | 参加者募集チラシ印刷代2,500枚一式25,000円、インク＠750円×20個＝15,000円 |
| 旅費交通費 | 400,000 | 河川調査送迎バス代補助、宍道湖水質調査船代 | バス代＠50,000円×5台＝250,000円、＠31,000円×2台＝62,000円、宍道湖環境調査船代一式88,000円 |
|  | 40,000 | 成果発表会送迎バス代補助 | ＠20,000円×2台＝40,000円 |
|  | 8,000 | 打ち合わせ出張旅費 | 事務局打合せ＠2,000円×4回 |
| 会議費 | 1,000 | 打ち合わせ会場費 | ＠500×2ｈ |
| 通信運搬費 | 19,000 | 郵送切手代 | 報告書・文書等送料＠216円×68枚＝14,688円、 ＠84円×50枚＝4,200円他 |
|  | 8,000 | 宅配便手数料 | 調査用具等送料8×1,000円＝8,000円 |
| 消耗品購入費 | 126,100 | 水質検査試薬ＰＨ，ＣＯＤ | ＠97円×1,300個＝126,100円 |
|  | 28,730 | 川虫あみ | ＠2,873円×10本＝28,730円 |
|  | 5,820 | ピンセット | ＠194円×30本＝5,820円 |
|  | 9,480 | 分別バット（中） | ＠948円×10枚＝9,480円 |
|  | 4,500 | コピー用紙、写真用紙、封筒、事務用消耗品等 | コピー用紙、写真用紙、封筒、消耗品等一式4,500円 |
|  | 2,153 | 水生昆虫ハンドブック | ＠215.3円×10冊＝2,153円 |
|  | 4,854 | 水生昆虫識別下敷 | ＠242.7円×20枚＝4,854円（送料込み） |
| その他 | 6,000 | 成果発表参加校顕彰図書カード代 | ＠2,000円×3校＝6,000円 |
|  | 46,563 | 振り込み手数料、諸雑費等 | インターネット等利用料24,000円、振り込み手数料、諸雑費一式22,563円 |
| 全体概算額合計 | 1,290,000 |  | 消費税込み |