令和6年（2024年）度　斐伊川・神戸川流域環境マップづくり18計画書

目的：ふるさと学習、環境学習の一環として、子ども達が河川の上流から河口までの流域全体で川の水質やゴミなどの環境調査を実施し、流域河川環境マップを作成する。そのことにより、体験不足の子ども達に生まれ育った川での体験の場を提供し、ふるさとの自然を理解し環境に対する興味・関心を抱かせ、河川環境保全活動のきっかけを作ることを目的とする。また、成果発表会等を通じて地域の大人との交流を図り、流域住民全体で川の環境保全について課題を共有化し、今後の地域づくりに活かしていく。流域全体の調査データを当法人のHPに登録、公開して河川に対する意識啓発に役立たせるとともに、貴重な河川環境調査データとして蓄積する。

内容：参加小・中学校等が春・夏と秋に河川環境調査を実施し、その調査データをNPO法人しまね体験活動支援センター地図に記録することで流域河川環境マップを作成する。また、河川調査指導者研修会や夏休みに宍道湖環境調査なども実施する。活動報告書・マップを通じて活動成果を共有し活動の質を高め、流域全体に情報発信していく。

- 教員等を対象として指導者研修会の実施（5月28日（火）午後2時から予定）

- 調査支援のために調査用具や試薬を配布

- 河川環境調査を実施（春・夏と秋、移動バス代補助）

- 夏休み親子で宍道湖環境調査（8月4日（日）午前中）予備日8月10日（土）

- 学校独自に源流見学や河口見学を実施

- NPO法人ホームページの地図に記録（斐伊川・神戸川流域環境マップ）

- 「成果発表会」（3校、11月30日（土）の14時30分～）予定

- 年間活動報告書作成

- 流域環境マップを作成、マップ配布やホームページを通じて流域全体へ情報発信

＊（一社）中国建設弘済会等の助成金を活用（予定）

参加対象校等：斐伊川流域・神戸川流域の団体

出雲市内・雲南市内・飯南町内・奥出雲町内各小中学校及びコミュニティセンター、公民館等

日程：年間計画

4月　参加希望校等の確認、各学校等の助成希望内容の確認

5月　成果発表会代表校等の決定

5月　各学校への助成内容の決定

5月28日（火）指導者研修会（午後2時～ 立久恵峡　河川環境調査手法研修）

6月1日～7月21日　春の調査・夏の調査

6月～　NPO法人しまね体験活動支援センターHP地図への書き込み開始

8月4日（日）夏休み親子で宍道湖環境調査　予備日8月10日（土）

8月27日～10月18日　秋の調査

11月　参加校へのアンケート実施

11月　末　NPO法人HP地図への書き込み終了

11月30日（土）の14時30分～「成果発表会」（出雲科学館で指定校3校の発表）

2月　調査報告書、流域環境マップの作成・配布

3月　助成金成果報告書作成提出

主催：しまね体験活動支援センター

後援：国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所等

連絡先：〒693-0511　出雲市佐田町八幡原109　NPO法人しまね体験活動支援センター事務局

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽiwatomo@m1.izumo.ne.jp 　電話番号090-7132-9981

担当者：事務局長　岩崎知久(ﾄﾓﾋｻ)